## history
개정이력
NO | 버전 | 변경일 | 변경사유 | 변경내용 | 작성자 | 승인일 | 승인자
1 | 0.1 | 2024-08-21 | 신규생성 |  | 김동우
2

## WBS
-- | [8 empty] | 담당 | 김동우 | 김민지 | 박소연 | 서찬미 | 송민정 | 양유준 | 홍민기
| FITCONNECT 시스템 구축 WBS [Ver.20240807] | [7 empty] | 계 | 15 | 11 | 14 | 10 | 15 | 13 | 13
| #NAME? | 작업명 | Dep | 작업 상세내역 |  |  |  |  | 담당: 전체 일정; 홍민기: 비고(산출물)
[9 empty] | 시작예정일 | 종료예정일 | 실 시작일 | 실 종료일 | 담당자 | 진척 | 완료여부
| 0 | Project | 0 | FITCONNECT 프로젝트 구축 |  |  |  |  | 2024-08-07 | 2024-10-21 | 2024-08-07 | 2024-10-21 |  | 96.25% | 77
| 1 | Project 0 | 1 |  | Milestone |  |  | 종료일 = 실시(예정)일
| 2 | Project 1 | 2 |  |  | 1) 주제 선정 |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-14 | 2024-08-07 | 2024-08-14 | 김동우 | 100% | 완료
| 3 | Project 2 | 2 |  |  | 2) 계획 수립 |  |  | 2024-08-14 | 2024-08-17 | 2024-08-14 | 2024-08-17 | 김동우 | 100% | 완료
| 4 | Project 3 | 2 |  |  | 3) 요구사항 명세서 작성 |  |  | 2024-08-17 | 2024-08-20 | 2024-08-17 | 2024-08-20 | 김동우 | 100% | 완료
| 5 | Project 4 |  |  |  | 4) 디자인 명세서 작성 |  |  | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 김동우 | 100% | 완료
| 6 | Project 5 | 2 |  |  | 5) 서버(백엔드)구현 |  |  | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 김동우 | 100% | 완료
| 7 | Project 6 |  |  |  | 6) 프론트 구현 |  |  | 2024-08-27 | 2024-10-05 | 2024-08-27 | 2024-10-05 | 김동우 | 100% | 완료
| 8 | Project 7 |  |  |  | 7) 리펙토링 및 디버깅 |  |  | 2024-09-28 | 2024-10-07 | 2024-09-28 | 2024-10-07 | 김동우 | 100% | 완료
| 9 | Project 8 | 2 |  |  | 8) 최종 보고서 작성 |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-11 | 2024-10-05 | 2024-10-11 | 김민지 | 100% | 완료
| 10 | Project 9 | 2 |  |  | 9) 통합테스트 |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 김동우 | 100% | 완료
| 11 | Project 3 | 1 |  | 요구사항
| 12 | Project 3.1 | 2 |  |  | 요구사항 정의
| 13 | Project 3.1.1 | 3 |  |  |  | User 파트 요구사항 수집 / 정의 |  | 2024-08-17 | 2024-08-19 | 2024-08-17 | 2024-08-19 | 서찬미 | 100% | 완료
| 14 | Project 3.1.2 | 3 |  |  |  | Member 파트 요구사항 수집 / 정의 |  | 2024-08-17 | 2024-08-19 | 2024-08-17 | 2024-08-19 | 박소연 | 100% | 완료
| 15 | Project 3.1.3 | 3 |  |  |  | Trainer 파트 요구사항 수집 / 정의 |  | 2024-08-17 | 2024-08-19 | 2024-08-17 | 2024-08-19 | 홍민기 | 100% | 완료
| 16 | Project 3.1.4 | 3 |  |  |  | 요구사항 확정 및 요구서 작성 |  | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 김민지 | 100% | 완료
| 17 | Project 4 | 1 |  | 디자인 명세서
| 18 | Project 4.1 | 2 |  |  | 디자인 명세서 작성
| 19 | Project 4.1.1 | 3 |  |  |  | User 파트 명세서 작성 |  | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 김민지 | 100% | 완료
| 20 | Project 4.1.2 | 3 |  |  |  | Member 파트 명세서 작성 |  | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 양유준 | 100% | 완료
| 21 | Project 4.1.3 | 3 |  |  |  | Trainer 파트 명세서 작성 |  | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 송민정 | 100% | 완료
| 22 | project 5/6 | 1 |  | 개발 항목
| 23 | FIT | 1 |  | PT 트레이너 및 멤버 상호작용 서비스 구현
| 24 | FIT-ALL |  |  |  |  | 공통
| 25 | FIT-LOGIN |  |  |  |  | 연동 회원가입, 기본 회원가입 기능 구현 |  | 2024-08-27 | 2024-09-24 | 2024-08-27 | 2024-09-24 | 김동우 | 100% | 완료
| 26 | FIT-SETTING |  |  |  |  | 멤버 및 트레이너 기본 설정 기능 구현 |  | 2024-08-27 | 2024-09-24 | 2024-08-27 | 2024-09-24 | 김민지 | 100% | 완료
| 27 | FIT-SERVICE |  |  |  |  | 멤버 및 트레이너 캘린더, 식단, 운동 목록, 제공 기능 구현 |  | 2024-08-27 | 2024-09-24 | 2024-08-27 | 2024-09-24 | 박소연 | 100% | 완료
| 28 | FIT-FRONT |  |  |  |  | 각 화면 및 기본 동작 기능 구현 |  | 2024-08-27 | 2024-09-24 | 2024-08-27 | 2024-09-24 | 서찬미 | 100% | 완료
| 29 | FIT-MASSEGE |  |  |  |  | 상호 채팅 기능 구현 |  | 2024-08-27 | 2024-10-01 | 2024-08-27 | 2024-10-01 | 홍민기 | 100% | 완료
| 30 | FIT-USER |  |  |  |  | USER 관련 기능 구현 |  | 2024-08-27 | 2024-09-24 | 2024-08-27 | 2024-09-24 | 김민지 | 100% | 완료
| 31 | FIT-MEMBER |  |  |  |  | MEMBER 관련 기능 구현 |  | 2024-08-27 | 2024-09-24 | 2024-08-27 | 2024-09-24 | 박소연 | 100% | 완료
| 32 | FIT-TRAINER |  |  |  |  | TRAINER 관련 기능 구현 |  | 2024-08-27 | 2024-09-24 | 2024-08-27 | 2024-09-24 | 홍민기 | 100% | 완료
| 33 | FIT-ACT |  |  |  |  | 기타 주요 기능 구현 |  | 2024-08-27 | 2024-10-01 | 2024-08-27 | 2024-10-01 | 송민정 | 100% | 완료
| 34 | FIT-LOGIN | 3 |  |  |  | 로그인 기능
| 35 | 연동 회원가입 | 3 |  |  |  | 구글 연동을 통한 회원가입 기능 구현 |  | 2024/08/27(화) | 2024/10/07(월) | 2024/08/27(화) | 2024/10/07(월) | 서찬미 | 100% | 완료
| 36 | 일반 회원가입 | 3 |  |  |  | 해당 서비스의 기본 회원 가입 기능 구현 |  | 2024/08/27(화) | 2024/10/07(월) | 2024/08/27(화) | 2024/10/07(월) | 서찬미 | 100% | 완료
| 37 | 연동 로그인 |  |  |  |  | 구글 연동을 통한 로그인 기능 구현 |  | 2024/08/27(화) | 2024/10/09(수) | 2024/08/27(화) | 2024/10/09(수) | 김동우 | 100% | 완료
| 38 | 일반 로그인 |  |  |  |  | 기본 아이디, 패스워드 입력 후 로그인 기능 구현 |  | 2024/08/27(화) | 2024/10/09(수) | 2024/08/27(화) | 2024/10/09(수) | 서찬미 | 100% | 완료
| 39 | 회원 탈퇴 | 3 |  |  |  | 사용자의 정보를 모두 삭제하는 기능 구현 |  | 2024/08/27(화) | 2024/10/09(수) | 2024/08/27(화) | 2024/10/09(수) | 송민정 | 100% | 완료
| 40 | 로그 아웃 | 3 |  |  |  | 로그아웃 기능 구현 |  | 2024/08/27(화) | 2024/10/10(목) | 2024/08/27(화) | 2024/10/10(목) | 송민정 | 100% | 완료
| 41 | 버전 정보 | 3 |  |  |  | 앱 버전 표시 기능 구현 |  | 2024/08/27(화) | 2024/10/10(목) |  |  | 홍민기 | 0% | 미완료
| 42 | 앱 UI 설정 | 3 |  |  |  | 글자 크기, 라이트/다크 모드 변경 기능 구현 |  | 2024/08/27(화) | 2024/10/10(목) |  |  | 홍민기 | 0% | 미완료
| 43 | FIT-SETTING | 3 |  |  |  | 기본 설정 기능
| 44 | 기본 로그인 설정 | 3 |  |  |  | 이름, 이메일, 프로필, 신체 정보, 성별, 목표 초기 설정 기능 구현 |  | 2024/08/27(화) | 2024/10/15(화) | 2024/08/27(화) | 2024/10/15(화) | 서찬미 | 100% | 완료
| 45 | 일반 멤버용 설정 | 3 |  |  |  | 주간 목표 설정, 트레이너 연동 기능 |  | 2024/08/27(화) | 2024/10/17(목) | 2024/08/27(목) | 2024/10/17(목) | 서찬미 | 100% | 완료
| 46 | 트레이너용 설정 | 3 |  |  |  | SNS링크, 자기소개, 근무지 링크 첨부 기능 구현 |  | 2024/08/27(화) | 2024/10/15(화) | 2024/08/27(화) | 2024/10/15(화) | 서찬미 | 100% | 완료
| 47 | 트레이너 등록 및 삭제 | 3 |  |  |  | 사용자가 지정된 트레이너를 등록 및 삭제하는 기능 구현 |  | 2024/08/27(화) | 2024/10/15(화) | 2024/08/27(화) | 2024/10/15(화) | 박소연 | 100% | 완료
| 48 | 개인정보수정 | 3 |  |  |  | 개인정보 수정 및 삭제 기능 구현 |  | 2024/08/27(화) | 2024/10/15(화) | 2024/08/27(화) | 2024/10/15(화) | 박소연 | 100% | 완료
| 49 | FIT_SERVICE | 3 |  |  |  | 기본 서비스 기능
| 50 | 캘린더 공유 | 3 |  |  |  | 트레이너가 회원의 식단 및 운동 일지 정보를 볼 수 있는 기능 구현 |  | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 2024-08-27 | 2024-10-11 | 홍민기 | 100% | 완료
| 51 | 캘린더 등록 | 3 |  |  |  | 캘린더 날짜 지정 후 수기 정보 기입 기능 구현 |  | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 홍민기 | 100% | 완료
| 52 | 캘린더 수정 및 삭제 | 3 |  |  |  | 캘린더 수정 및 삭제 기능 구현 |  | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 홍민기 | 100% | 완료
| 53 | 운동 일지 작성 | 3 |  |  |  | 날짜를 선택하여 수행한 운동 일지 추가 기능 구현 |  | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 박소연 | 100% | 완료
| 54 | 운동 일지 수정 및 삭제 | 3 |  |  |  | 추가한 일지를 수정 및 삭제할 수 있는 기능 구현 |  | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 박소연 | 100% | 완료
| 55 | 식단 일지 추가 | 3 |  |  |  | 날짜를 선택하여 해당 일에 섭취한 음식 정보 추가 기능 구현 |  | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 송민정 | 100% | 완료
| 56 | 식단 리스트 추가 | 3 |  |  |  | 데이터 베이스의 음식 정보를 리스트로 가져오는 기능 구현 |  | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 송민정 | 100% | 완료
| 57 | 식단 일지 수정 및 삭제 | 3 |  |  |  | 등록된 식단 일지를 수정 및 삭제 기능 구현 |  | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 송민정 | 100% | 완료
| 58 | FIT-FRONT | 3 |  |  |  | 화면 구성
| 59 | 기본 로그인 화면 | 3 |  |  |  | 기본 회원가입 및 로그인 화면 구현 |  | 2024/08/27(화) | 2024/10/11(금) | 2024/08/27(화) | 2024/10/11(금) | 서찬미 | 100% | 완료
| 60 | 기본 설정 화면 | 3 |  |  |  | 기본 설정 열람 및 수정 화면 구현 |  | 2024/08/27(화) | 2024/10/11(금) | 2024/08/27(화) | 2024/10/11(금) | 서찬미 | 100% | 완료
| 61 | 신체 변화 그래프 | 3 |  |  |  | 사용자의 신체 변화 추이 그래프를 제공하는 화면 구현 |  | 2024/08/27(화) | 2024/10/11(금) |  |  | 박소연 | 0% | 미완료
| 62 | 캘린더 보기 | 3 |  |  |  | 사용자의 운동 일지를 포함한 캘린더 화면 구현 |  | 2024/08/27(화) | 2024/10/11(금) | 2024/08/27(화) | 2024/10/11(금) | 박소연 | 100% | 완료
| 63 | 목표 설정 | 3 |  |  |  | 목표 설정 및 열람 가능한 화면 구현 |  | 2024/08/27(화) | 2024/10/11(금) | 2024/08/27(화) | 2024/10/11(금) | 박소연 | 100% | 완료
| 64 | 운동 리스트 상세 | 3 |  |  |  | 운동 리스트 열람 화면 구현 |  | 2024/08/27(화) | 2024/10/11(금) | 2024/08/27(화) | 2024/10/11(금) | 박소연 | 100% | 완료
| 65 | 운동 일지 상세 | 3 |  |  |  | 운동 일지 상세 설정 및 열람, 수정 화면 구현 |  | 2024/08/27(화) | 2024/10/11(금) | 2024/08/27(화) | 2024/10/11(금) | 박소연 | 100% | 완료
| 66 | 멤버 메인 화면 | 3 |  |  |  | 멤버 로그인 후 기본 화면 구현 |  | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 2024-08-27 | 2024-10-09 | 송민정 | 100% | 완료
| 67 | 트레이너 메인 화면 | 3 |  |  |  | 트레이너 로그인 후 기본 화면 구현 |  | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 2024-08-27 | 2024-10-09 | 홍민기 | 100% | 완료
| 68 | 식단 리스트 상세 | 3 |  |  |  | 식단 리스트 열람 화면 구현 |  | 2024/08/27(화) | 2024/10/11(금) | 2024/08/27(화) | 2024/10/11(금) | 박소연 | 100% | 완료
| 69 | 식단 일지 상세 | 3 |  |  |  | 식단 일지 상세 설정 및 열람, 수정 화면 구현 |  | 2024/08/27(화) | 2024/10/11(금) | 2024/08/27(화) | 2024/10/11(금) | 박소연 | 100% | 완료
| 70 | FIT-MASSEGE | 3 |  |  |  | 메시지 기능
| 71 | 메시지 가져오기 및 삭제 | 3 |  |  |  | 저장된 기본 메시지를 화면에 표시하는 기능 구현 |  | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 홍민기 | 100% | 완료
| 72 | 메시지 보내기 | 3 |  |  |  | 메세지 입력 및 전송 기능 구현 |  | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 2024-08-27 | 2024-10-15 | 홍민기 | 100% | 완료
| 73 | 메시지 받기 | 3 |  |  |  | 메세지 수신 기능 구현 |  | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 2024-08-27 | 2024-10-15 | 홍민기 | 100% | 완료
| 74 | 메시지 기본화면 | 3 |  |  |  | 메세지 열림 화면 구현 |  | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 홍민기 | 100% | 완료
| 75 | FIT-USER | 3 |  |  |  | USER 관련 기능
| 76 | UserController | 3 |  |  |  | 기본 회원 설정 기능 |  | 2024-08-27 | 2024/09/20(금) | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 김민지 | 100% | 완료
| 77 | UserServiceImpl | 3 |  |  |  | 기본 회원 설정 서비스 |  | 2024-08-27 | 2024/09/20(금) | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 김민지 | 100% | 완료
| 78 | FIT-MEMBER |  |  |  |  | MEMBER 관련 기능
| 79 | DietJournalController |  |  |  |  | 특정 멤버의 식단 관리 기능 |  | 2024-08-27 | 2024/09/20(금) | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 양유준 | 100% | 완료
| 80 | DietListController |  |  |  |  | 식단 리스트 관리 기능 |  | 2024-08-27 | 2024/09/20(금) | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 양유준 | 100% | 완료
| 81 | ExerciseController |  |  |  |  | 운동 리스트 및 일지 관리 기능 |  | 2024-08-27 | 2024/09/20(금) | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 송민정 | 100% | 완료
| 82 | MemberCalendarController |  |  |  |  | 멤버 캘린더 관리 기능 |  | 2024-08-27 | 2024/09/20(금) | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 양유준 | 100% | 완료
| 83 | MemberController |  |  |  |  | 멤버 설정 관련 기능 |  | 2024-08-27 | 2024/09/20(금) | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 김동우 | 100% | 완료
| 84 | DietJournalServiceImpl |  |  |  |  | 식단 일지 관련 서비스 |  | 2024-08-27 | 2024/09/20(금) | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 양유준 | 100% | 완료
| 85 | DietListServiceImpl |  |  |  |  | 식단 목록 관리 서비스 |  | 2024-08-27 | 2024/09/20(금) | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 양유준 | 100% | 완료
| 86 | ExerciseServiceImpl |  |  |  |  | 운동 리스트 관련 서비스 |  | 2024-08-27 | 2024/09/20(금) | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 송민정 | 100% | 완료
| 87 | MemberCalendarServiceImpl |  |  |  |  | 멤버 캘린더 관리 서비스 |  | 2024-08-27 | 2024/09/20(금) | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 양유준 | 100% | 완료
| 88 | MemberServiceImpl |  |  |  |  | 멤버 설정 서비스 |  | 2024-08-27 | 2024/09/20(금) | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 양유준 | 100% | 완료
| 89 | FIT-TRAINER |  |  |  |  | TRAINER 관련 기능
| 90 | TrainerCalendarController |  |  |  |  | 트레이너 캘린더 관리 기능 |  | 2024-08-27 | 2024/09/20(금) | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 송민정 | 100% | 완료
| 91 | TrainerController |  |  |  |  | 트레이너 설정 관련 기능 |  | 2024-08-27 | 2024/09/20(금) | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 김동우 | 100% | 완료
| 92 | TrainerCalendarServiceImpl |  |  |  |  | 트레이너 캘린더 관리 서비스 |  | 2024-08-27 | 2024/09/20(금) | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 송민정 | 100% | 완료
| 93 | TrainerServiceImpl |  |  |  |  | 트레이너 설정 서비스 |  | 2024-08-27 | 2024/09/20(금) | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 김동우 | 100% | 완료
| 94 | FIT-ACT |  |  |  |  | 그 외 주요 기능
| 95 | ImageController |  |  |  |  | 이미지 파일 관리 기능 |  | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 송민정 | 100% | 완료
| 96 | MessageController |  |  |  |  | 메시지 저장, 삭제 기능 |  | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 송민정 | 100% | 완료
| 97 | MessageServiceImpl |  |  |  |  | 채팅 관련 기능 서비스 |  | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 송민정 | 100% | 완료
|  | FIT-DATABASE |  |  |  |  | DB 관련 기능
[7 empty] | Database 구성 |  | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 양유준 | 100% | 완료
|  | FIT-SERVER |  |  |  |  | 서버 관련 기능
[7 empty] | AWS 서버 구축 |  | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 양유준 | 100% | 완료
[7 empty] | ORACLE 서버 구축 |  | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 양유준 | 100% | 완료
[7 empty] | REACT 서버 구축 |  | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 양유준 | 100% | 완료
[7 empty] | MQTT 서버 구축 |  | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 2024-08-27 | 2024-09-28 | 양유준 | 100% | 완료
| 17 | Project 7 | 1 |  | 기타 문서화
[7 empty] | WBS 관리 |  | 2024-08-27 | 2024-10-21 | 2024-08-27 | 2024-10-21 | 김민지 | 100% | 완료
[7 empty] | 회의록 관리 |  | 2024-08-27 | 2024-10-21 | 2024-08-27 | 2024-10-21 | 김민지 | 100% | 완료
[7 empty] | JAVADOC 관리 |  | 2024-08-27 | 2024-10-21 | 2024-08-27 | 2024-10-21 | 김민지 | 100% | 완료
[7 empty] | 최종 보고서 관리 |  | 2024-08-27 | 2024-10-21 | 2024-08-27 | 2024-10-21 | 김민지 | 100% | 완료
|  | TEST | 1 |  | 테스트/오픈 | bar: 담당; 양유준 to 홍민기
| 98 | UNIT-TEST | 4 |  |  |  |  | 단위테스트 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 2024-10-09 | 2024-10-21 | 김동우 | 100% | 완료
| 99 | INTEGRATION-TEST | 4 |  |  |  |  | 통합테스트 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 2024-10-16 | 2024-10-21 | 김동우 | 100% | 완료
* -(마이너스) 진척율은 이슈 내용을 기입한다. | bar: 담당 to 양유준
* wbs변경관리
10/4일 추가된 task
10/18일 추가된 task
11/1일 테스트기간 조정
11/8 매뉴얼 및 CS교육일정 조정

## holiday (hidden)
공휴일
Date | Remarks
2023-01-01 | 신정
2023-01-21 | 설연휴
2023-01-22 | 설연휴
2023-01-23 | 설연휴
2023-01-24 | 설연휴
2023-05-05 | 어린이날
2023-05-27 | 부처님오신날
2023-06-06 | 현충일
2023-08-15 | 광복절
2023-09-28 | 추석
2023-09-29 | 추석
2023-09-30 | 추석
2023-10-02 | 공동연차
2023-10-03 | 개천절
2023-10-09 | 한글날
2023-12-25 | 크리스마스
2024-01-01 | 신정
2024-02-09 | 설연휴
2024-02-10 | 설연휴
2024-02-11 | 설연휴
2024-03-01 | 삼일절
2024-05-05 | 어린이날
2024-05-15 | 부처님오신날
2024-06-06 | 현충일
2024-08-15 | 광복절
2024-09-16 | 추석
2024-09-17 | 추석
2024-09-18 | 추석
2024-10-03 | 개천절
2024-10-09 | 한글날
2024-12-25 | 크리스마스